## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 杰青培育工作专项
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 探索适合天津市杰青项目经费使用“包干制”和基础研究多元化投入的新型科技管理体制 |  |  | 聘请专家召开了三次研讨会，并覆盖全市高校、医院、科研机构进行调研取样，形成调研报告，为政策制定提供了有效意见。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调研报告 | 1 | 完成1次调研报告 |  | 5 | 5
|  |  | 智库建言 | 1 | 完成1次智库建言 |  | 5 | 5
|  |  | 专题研讨会 | 3 | 开3次专家研讨会 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研取样覆盖情况 | 覆盖全市高校、医院、科研机构 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 调研样本覆盖率 | 大于95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 调研数据的真实有效性 | 大于99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 起草调研报告 | 2020.8.20-9.30 | 2020-09-30 |  | 5 | 5
|  |  | 起草政策文本 | 2020.10-2020.11 | 2020-11-30 |  | 5 | 5
|  |  | 政策征求意见 | 2020.12.8-12.18 | 2020-12-18 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专家劳务费 | 0.9万元 | 支付0.9万元 |  | 3 | 3
|  |  | 调研交通费 | 0.1万元 | 支付0.1万元 |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 社会对杰青培育工作的认可度 | 大于90% | 100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调研用户满意度 | 大于99% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | 大于99% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 纪玉娟 |  | 高级工程师 |  |  | 天津市科学技术发展战略研究院 科技战略与规划研究部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日