## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 设计之都
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 持续深入推进2021年我市申报“设计之都”工作，从持续举办设计活动、增强设计发展活力、提升设计产业发展水平、做好我市宣传和推介工作、争取得到联合国教科文组织及设计之都城市认可和支持等方面，委托服务机构组织开展相关活动和服务工作，提升我市“设计之都”工作影响力，保障“设计之都”申报书相关活动内容充实。 |  |  | 推进联合国教科文组织“全球创意城市网络-设计之都”申报工作，举办第八届天津国际设计周、开展2021年中国-巴西联合设计展（中国天津）、支持指导天津时装周、参与“武汉设计双年展”等活动，持续与联合国教科文组织及国内外“设计之都”城市保持交流，与圣埃蒂安、格拉茨、神户等15个“设计之都”城市代表深化联系，积极宣传天津可持续发展理念，营造申都浓厚氛围。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 112 | 112 | 112 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 112 | 112 | 112 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办设计活动 | 举办天津国际设计周等活动 | 举办第八届天津国际设计周、开展2021年中国-巴西联合设计展（中国天津）、支持指导天津时装周、参与“武汉设计双年展”等活动。 |  | 10 | 10
|  |  | 举办设计活动 | ≥2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升城市影响力 | 与联合国教科文组织和全球设计之都城市建立联系 | 邀请联合国教科文组织相关人员和全球设计之都城市参加我市设计周活动，与圣埃蒂安等15个“设计之都”城市代表深化联系 |  | 5 | 5
|  |  | 活动开展合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设计活动开展及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 资金拨付时间 | 各类活动举办前到位 | 按时拨付 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 开展设计之都工作经费 | 112万元 | 112万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 提升民众设计意识 | 围绕特定主题举办主题设计展、开展创意设计 | 通过天津国际设计周、天津时装周等活动，让更多人参与到设计中来。 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 活动参与民众满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 合作方满意度 | 满意 | 满意 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郄燕 |  | 二级主任科员 |  |  | 天津市科学技术局科技成果与技术市场处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日